## Participants
Organisation du chantier : Les participants
[6 empty] | Date de début | 2019-04-13
[6 empty] | Date de Fin | 2019-04-21
| Nom | Mail | Téléphone | Twiza ? | Date | Commentaire | Participants | Logement | Contact tél le | Commentaire2 | Mail explicatif le | Commentaire3
Exemples : | Gaëtan | gaetandelerue59@gmail.com | 06 47 96 20 38 | Oui | 13/04/2019 au 20/04/2019 | Formation OPEC | 1 | Oui - peut accueillir 2 personnes | 2019-04-01 | Viendra peut-être avec son frère | 2019-04-10
| Claire | [5 empty] | 1 | Oui - peut accueillir 1 personne
| Caroline | [5 empty] | 2 | Dors sur place
| Alexandre | [5 empty] | 1 | Non
5

## Outils
Organisation du chantier : Les Outils
|  | Chantier du | 2019-04-13 | Au | 2019-04-21
| Outils | Nombre* | Aquis ? | Prêté par | Commentaire
Exemples : | Gants jetables | 15 | Oui |  | Trouver une solution plus écologique ?
| Gants en latex | 5 | Prêt | Gaëtan
| Pelles | 2.5 | Je ne n'en pas besoin
| Fourches | 2 | A acheter
| Tamis | 2.5
| Baignoires ou contenants | 2 |  |  |  | (possibilité de faire le mortier directement dans les brouettes)
| Brouettes | 2
| Truelles | 2.5
| Liseurs | 2.5 |  | Caroline
| Seaux | 10
* Le nombre nécéssaire est calculé automatique d'après le nombre de participant, il se peut que cela ne soit pas exact, mon conseil : Il vaut mieux trop que de manquer

## Les étapes
Organisation du chantier : Les Etapes
|  | Chantier du | 2019-04-13 | Au | 2019-04-21
| Date | Etapes prévues | Nombre de participants | Etapes réalisées | Etapes réalisées2
Exemples : | 2019-04-13 | Drain | ~15 | Drain | Drain
| 2019-04-14 | Tuiles + Mélange | ~10 | Drain | Drain | Nous avons réalisé ce tableau sur la base d'une seule création, pour améliorer l'organisation des prochains chantiers envoie nous ton tableau final !
| 2019-04-15 | Base du mur | ~14 | Tuiles + Mélange | Base du mur
| 2019-04-16 | Installation des fenêtres |  | Base du mur | Installation des fenêtres
| 2019-04-17 | Mise en place de la porte |  | Mise en place de la porte | Monter les murs
| 2019-04-18 | Monter les murs |  | Monter les murs | Monter les murs
| 2019-04-19 | Structure du toit |  | Monter les murs | Monter les murs
| 2019-04-20 | Mortier sur le toit |  | Structure du toit | Mortier sur le toit
| 2019-04-21 | Enduit de finition |  | Mortier sur le toit | Enduit de finition
2019-04-22
2019-04-23
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-26
Formulas:
Date = [Date, row above]+1

## Feuil5 (hidden)
Liste déroulante de choix participants | Outils | Etapes
Oui | Oui | Drain
Oui - peut accueillir 2 personnes | Je ne n'en pas besoin | Tuiles + Mélange
Oui - peut accueillir 1 personne | A acheter | Base du mur
Non | Don | Installation des fenêtres
Dors sur place | Prêt | Mise en place de la porte
Monter les murs
Structure du toit
Mortier sur le toit
Enduit de finition